## Resumo
Projeto 07 — ArtLivre — Vitrine & Apoio a Artistas Independentes
Campo | Descrição | Marcos sugeridos
Tipo | Creator Economy / CultTech / Economia Criativa | Sprint | Marco | Resultado esperado | Status | Observação
Tema | Portfólio visual, divulgação e financiamento coletivo contínuo para artistas locais e independentes. | Sprint 2 | M1 | Galeria principal e filtros navegáveis. | Planejado
Visão | Hub web para artistas, ilustradores, músicos, designers e artesãos exibirem portfólios, interagirem com o público e receberem apoio financeiro simulado. | Sprint 4 | M2 | Perfil do artista, portfólio e mídia simulada. | Planejado
Equipe | 7 alunos | Sprint 6 | M3 | Fluxo de apoio, recompensas e Pix fictício. | Planejado
Foco atual | Frontend responsivo com galeria, mídia simulada, apoio/Pix fictício e dashboard com mocks. | Sprint 8 | M4 | Dashboard do criador e upload visual simulado. | Planejado
Frontend | HTML/CSS/JavaScript ou React. | Sprint 10 | M5 | Frontend validado em mobile/desktop e contratos REST documentados. | Planejado
Backend atual | Não obrigatório nesta etapa; mapear APIs, pagamentos, armazenamento e compartilhamento futuros. | Sprint 12 | M6 | Integrações futuras documentadas e MVP pronto para demonstração. | Planejado
Diferenciais | Masonry gallery, storytelling do artista, níveis de apoio/recompensas, dashboard do criador e upload visual simulado.

## Backlog
ID | Épico | Item do backlog | Prioridade | Dependência | Responsável | Status | Sprint | Critério/Observação
BL01 | Planejamento | Mapear necessidades do artista e do apoiador | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 0
BL02 | Planejamento | Definir personas e jornadas Explore → Perfil → Apoio | Alta | BL01 |  | Não iniciado | Sprint 0
BL03 | UI/UX | Criar wireframes da galeria, perfil, apoio e dashboard | Alta | BL01–BL02 |  | Não iniciado | Sprint 0
BL04 | UI/UX | Criar Design System focado em destacar fotos, artes e áudio | Alta | BL03 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL05 | UI/UX | Prototipar layout gallery/masonry e fluxos no Figma | Alta | BL03–BL04 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL06 | Frontend | Estruturar projeto responsivo e componentes reutilizáveis | Alta | BL04 |  | Não iniciado | Sprint 1
BL07 | Mocks | Criar artists.json com perfis, biografias, metas e níveis de apoio | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 1
BL08 | Mocks | Criar artworks.json com mídia, títulos, tags e métricas simuladas | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 1
BL09 | Mocks | Criar supporters.json com dados fictícios para o dashboard | Alta | — |  | Não iniciado | Sprint 1
BL10 | Explore | Criar feed em estilo Masonry Grid | Alta | BL08 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL11 | Explore | Criar cards de obras com mídia, criador, categoria e métricas | Alta | BL07–BL08 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL12 | Explore | Implementar filtro por Ilustração Digital | Alta | BL10–BL11 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL13 | Explore | Implementar filtros Música/Áudio e Fotografia | Alta | BL10–BL11 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL14 | Explore | Implementar filtros Artesanato, Design e Literatura | Alta | BL10–BL11 |  | Não iniciado | Sprint 2
BL15 | Explore | Implementar contagem visual simulada de curtidas/apoiadores | Média | BL08, BL11 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL16 | Explore | Criar estados vazio, carregamento e sem resultados | Alta | BL10–BL14 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL17 | Artista | Criar página dedicada do perfil do artista | Alta | BL07 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL18 | Artista | Exibir banner, biografia e links sociais | Alta | BL07, BL17 |  | Não iniciado | Sprint 3
BL19 | Artista | Criar galeria de trabalhos recentes | Alta | BL08, BL17 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL20 | Artista | Criar player de áudio/mídia simulado | Alta | BL08, BL17 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL21 | Artista | Criar abas Projetos, Sobre e Níveis de Apoio | Alta | BL17–BL20 |  | Não iniciado | Sprint 4
BL22 | Apoio | Criar modal/página de apoio financeiro simulado | Alta | BL17 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL23 | Apoio | Implementar seleção de doação pontual fictícia | Alta | BL22 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL24 | Apoio | Implementar seleção de assinatura mensal fictícia | Alta | BL22 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL25 | Apoio | Exibir níveis e recompensas de apoio | Alta | BL07, BL22 |  | Não iniciado | Sprint 5
BL26 | Apoio | Criar resumo do apoio antes da confirmação | Alta | BL23–BL25 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL27 | Pagamento | Criar QR Code Pix fictício | Alta | BL26 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL28 | Pagamento | Criar chave Pix fictícia com ação visual de copiar | Alta | BL27 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL29 | Apoio | Exibir status 'Obrigado pelo apoio!' | Alta | BL26–BL28 |  | Não iniciado | Sprint 6
BL30 | Dashboard | Criar painel do criador | Alta | BL07, BL09 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL31 | Dashboard | Exibir visualizações do perfil simuladas | Alta | BL09, BL30 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL32 | Dashboard | Exibir total acumulado de apoios no mês | Alta | BL09, BL30 |  | Não iniciado | Sprint 7
BL33 | Dashboard | Criar gráficos fictícios de engajamento | Alta | BL09, BL30 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL34 | Upload | Criar formulário visual de nova obra | Alta | BL30 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL35 | Upload | Adicionar título, descrição e categoria | Alta | BL34 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL36 | Upload | Simular seleção/upload visual de imagem | Alta | BL34–BL35 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL37 | Upload | Simular publicação da obra no estado em memória | Alta | BL34–BL36 |  | Não iniciado | Sprint 8
BL38 | UX | Revisar fidelidade visual e responsividade mobile/desktop | Alta | MVP frontend |  | Não iniciado | Sprint 9
BL39 | Acessibilidade | Revisar contraste, foco, labels, teclado e alternativas textuais para mídia | Alta | MVP frontend |  | Não iniciado | Sprint 9
BL40 | QA | Testar galeria, filtros e cards | Alta | BL10–BL16 |  | Não iniciado | Sprint 9
BL41 | QA | Testar perfil, abas e player de mídia | Alta | BL17–BL21 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL42 | QA | Testar apoio, recompensas e Pix simulado | Alta | BL22–BL29 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL43 | QA | Testar dashboard e upload visual simulado | Alta | BL30–BL37 |  | Não iniciado | Sprint 10
BL44 | Integração futura | Documentar GET /api/v1/artworks com paginação, busca e filtros | Alta | Explore definido |  | Não iniciado | Sprint 10
BL45 | Integração futura | Documentar GET /api/v1/artists/{id} | Alta | Perfil definido |  | Não iniciado | Sprint 11
BL46 | Integração futura | Documentar POST /api/v1/donations | Alta | Apoio definido |  | Não iniciado | Sprint 11
BL47 | Integração futura | Mapear gateway de pagamento recorrente e divisão de receitas | Alta | BL22–BL29 |  | Não iniciado | Sprint 11
BL48 | Integração futura | Mapear AWS S3 / Firebase Storage para mídia | Média | BL34–BL37 |  | Não iniciado | Sprint 11
BL49 | Integração futura | Mapear compartilhamento social e criar BACKEND_INTEGRATION.md + README | Alta | BL44–BL48 |  | Não iniciado | Sprint 12
BL50 | Entrega | Refatorar, corrigir, validar aceite e preparar demonstração | Alta | MVP testado |  | Não iniciado | Sprint 12

## Cronograma
Sprint | Fase | Frontend % | UX/QA % | Integração futura/Docs % | Entregas principais | Marco
Sprint 0 | Descoberta | 30 | 60 | 10 | Personas, jornadas e wireframes
Sprint 1 | Design/Fundação | 55 | 35 | 10 | Design System, Figma, estrutura e mocks
Sprint 2 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Masonry, cards e filtros principais | M1 — Explore
Sprint 3 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Métricas, estados e início do perfil
Sprint 4 | Frontend/Mídia | 75 | 20 | 5 | Portfólio, player e abas do artista | M2 — Perfil completo
Sprint 5 | Frontend | 80 | 15 | 5 | Doação, assinatura e recompensas
Sprint 6 | Frontend/Pagamento | 75 | 20 | 5 | Resumo, Pix fictício e agradecimento | M3 — Apoio simulado
Sprint 7 | Frontend/Dados | 75 | 20 | 5 | Dashboard e indicadores do criador
Sprint 8 | Frontend/Creator | 70 | 25 | 5 | Gráficos, formulário e upload visual | M4 — Dashboard do criador
Sprint 9 | UX/Acessibilidade | 45 | 50 | 5 | Responsividade, acessibilidade e testes Explore
Sprint 10 | QA/Integração | 30 | 45 | 25 | Testes E2E e contrato GET /artworks | M5 — Frontend validado
Sprint 11 | Integração futura | 20 | 25 | 55 | Artists, donations, pagamentos e storage
Sprint 12 | Estabilização | 25 | 40 | 35 | Social, BACKEND_INTEGRATION, README e apresentação | M6 — MVP concluído

## Escopo Funcional
Área | Funcionalidade | Prioridade | Backlog
Explore | Galeria em Masonry Grid. | Obrigatório | BL10
Explore | Filtros por seis categorias criativas. | Obrigatório | BL12–BL14
Explore | Cards com métricas, criador e categoria. | Obrigatório | BL11, BL15
Perfil | Banner, biografia, redes sociais e trabalhos. | Obrigatório | BL17–BL19
Perfil | Player de áudio/mídia simulado. | Obrigatório | BL20
Perfil | Abas Projetos, Sobre e Níveis de Apoio. | Obrigatório | BL21
Apoio | Doação pontual ou assinatura mensal fictícia. | Obrigatório | BL22–BL24
Apoio | Recompensas por nível. | Obrigatório | BL25
Pagamento | Pix fictício e agradecimento. | Obrigatório | BL26–BL29
Dashboard | Métricas/gráficos de engajamento. | Obrigatório | BL30–BL33
Dashboard | Upload visual simulado de nova obra. | Obrigatório | BL34–BL37

## Mocks e Dados
Arquivo | Objetivo | Campos sugeridos | Consumidores | Observação
artists.json | Perfis dos criadores. | id, nome, bio, bannerUrl, avatarUrl, categoria, socialLinks, metaFinanceira, niveisApoio | Perfil, cards, apoio | Dados de artistas são simulados.
artworks.json | Galeria de obras e mídia. | id, artistId, título, descrição, categoria, tags, imageUrl/audioUrl, curtidas, apoiadores | Explore, perfil, player | Usar links públicos/mockados nesta etapa.
supporters.json | Métricas fictícias de apoio. | data, artistId, visualizacoes, quantidadeApoios, valorApoios, nivel | Dashboard | Não representa transações reais.

## Integrações Futuras
Tipo | Método | Rota/Serviço | Finalidade | Transição
REST | GET | /api/v1/artworks | Galeria paginada com busca e filtros. | Substitui artworks.json.
REST | GET | /api/v1/artists/{id} | Perfil do artista e obras publicadas. | Substitui artists.json.
REST | POST | /api/v1/donations | Registrar pedido de apoio vinculado ao artista. | Substitui apoio apenas visual/em memória.
Externa | — | Stripe / PagSeguro / Mercado Pago | Cobrança recorrente e futura divisão de receitas. | Pagamento real não faz parte do frontend atual.
Externa | — | AWS S3 / Firebase Storage | Upload e otimização de imagens/arquivos de alta resolução. | Substitui upload visual simulado.
Externa | — | Compartilhamento social | Divulgar artes em redes e mensageria. | Mapear compartilhamento futuro para Instagram, X/Twitter e WhatsApp.

## Equipe
Papel | Pessoas | Responsabilidades | Backlog predominante
Scrum Master | 1 | Reuniões da Sprint, Kanban e remoção de bloqueios da equipe visual/dev. | Acompanhamento geral
UI/UX Designers | 2 | Necessidades do artista/apoiador, layout gallery/masonry, Design System e Figma. | BL01–BL05, BL38–BL39
Desenvolvedores Frontend | 3 | Galeria, mídia, apoio, modais, dashboard e estado em memória. | BL06–BL39, BL50
QA / Tech Writer | 1 | Usabilidade, fidelidade mobile/desktop, fluxo de apoio e documentação de backend/pagamentos. | BL40–BL49

## Testes e Aceite
ID | Cenário | Resultado esperado | Status
T01 | Galeria | Masonry exibe obras sem sobreposição indevida e mantém responsividade. | Não executado
T02 | Filtros | Categorias exibem somente obras compatíveis. | Não executado
T03 | Perfil | Dados, obras e abas correspondem ao artista selecionado. | Não executado
T04 | Mídia | Player simulado possui controles claros e operáveis. | Não executado
T05 | Apoio | Usuário alterna entre doação pontual e assinatura fictícia. | Não executado
T06 | Recompensas | Nível selecionado exibe recompensa correspondente. | Não executado
T07 | Pix simulado | QR Code/chave são claramente fictícios e não iniciam pagamento real. | Não executado
T08 | Dashboard | Métricas e gráficos correspondem aos dados mockados. | Não executado
T09 | Upload | Formulário valida campos e simula nova obra sem envio real. | Não executado
T10 | Responsividade | Explore, perfil, apoio e dashboard funcionam em mobile e desktop. | Não executado
T11 | Acessibilidade | Foco, contraste, labels, teclado e alternativas textuais são adequados. | Não executado
T12 | Documentação | BACKEND_INTEGRATION.md cobre REST, pagamentos, storage e compartilhamento. | Não executado

## Entregáveis
Entregável | Conteúdo | Responsável sugerido | Status
Protótipo Figma | Explore, perfil, apoio e dashboard. | UI/UX | Não iniciado
Frontend | Galeria, mídia, apoio e visão do criador. | Frontend | Não iniciado
Mocks JSON | Artistas, obras e apoiadores. | Frontend | Não iniciado
Fluxo de apoio simulado | Doação, assinatura, recompensas e Pix fictício. | Frontend + UI/UX | Não iniciado
Testes de usabilidade | Fidelidade mobile/desktop e fluxos principais. | QA + UI/UX | Não iniciado
BACKEND_INTEGRATION.md | REST, pagamentos, storage e compartilhamento social. | QA / Tech Writer | Não iniciado
README | Execução, mocks, arquitetura e limitações. | QA / Tech Writer | Não iniciado
Demonstração | Roteiro Explore → artista → apoio → dashboard. | Equipe | Não iniciado

## Fora do Escopo Atual
Não implementar nesta etapa | Tratamento
Backend e banco de dados reais | Usar mocks JSON e estado em memória; documentar APIs futuras.
Cobrança Pix/Cartão real | Pix é apenas visual e fictício nesta etapa.
Assinatura recorrente real | Somente simular seleção e mapear gateway futuro.
Split/divisão real de receitas | Somente mapear no BACKEND_INTEGRATION.md.
Upload real para nuvem | Usar seleção/preview visual; mapear S3/Firebase Storage.
Armazenamento de arquivos de alta resolução | Não faz parte do frontend atual.
Publicação automática real em redes sociais | Somente mapear integração/compartilhamento futuro.
Métricas financeiras reais | Dashboard usa dados fictícios de apoiadores.